## PQ_Espejo_Datos_Macro
Id | EDT | Tema | Responsable | Ejecuta (Texto3) | Nombre de tarea | Predecesoras | Sucesoras | Notas | Comienzo | Duración | Fin | Dif de Dias entre (Comienzo - Comienzo_LB-1) (Número12) | Dif Duracion_Real - Duracion_L_Base1 (Número11) | Dif de Dias entre (Fin - Fin_LB-1) (Número4) | Hito | Tareas críticas | Margen de demora total | Estado | Calendario de tareas | Costo | Costo Real | Clasificación Capítulo (Texto12) | % Completado Programado | % Completado Real Hoy | Diferencia Avance | Clasificacion Avance
1 | 63 | 1 Proyecto Tecnico |  |  | PROYECTO TECNICO |  |  |  | 2024-05-05 | 193.6 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | No | No | 43.4 | 1 | Ninguno | 30000 | 12030 | -Titulo_N1 | 62 | 53 | -9 | 2 Atrasada
2 | 63.26 | 1 Proyecto Tecnico | GHE | GHE | COMPRA TERRENO |  | 47CC+100d;3CC+15d;56CC;73;51 | RMP se firmara la compraventa el 23/9 + 3 semanas (07/10) sale a nombre del CRC. | 2024-05-05 | 156 | 2024-10-07 | 0 | 32 | 32 | No | Sí | 0 | 2 | Ninguno | 1000 | 790 | Partida | 100 | 90 | -10 | 2 Atrasada
3 | 63.27 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | DESARROLLO, INGRESO y OBS ANTEPROYECTO DOM | 2CC+15d | 4CC+61d;8CC+27d;12;11;17FC+26d;7CC+27d;72;41 |  | 2024-05-20 | 61 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
4 | 63.28 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | APROBACION ANTEPROYECTO DOM | 3CC+61d | 53CC+15d;58 |  | 2024-07-20 | 39 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
5 | 63.29 | 1 Proyecto Tecnico |  |  | EXPEDIENTE ARQUITECTURA |  |  |  | 2024-06-16 | 147.6 | 2024-11-10 | -4294921878 | 1 | 0 | No | No | 47.4 | 1 | Ninguno | 9000 | 4000 | --Titulo_N2 | 69 | 63 | -6 | 2 Atrasada
6 | 63.29.18 | 1 Proyecto Tecnico |  |  | Expediente_SERVIU |  |  |  | 2024-06-16 | 147.6 | 2024-11-10 | -4294921878 | 1 | 0 | No | No | 26.4 | 1 | Ninguno | 8000 | 4000 | ---Titulo_N3 | 69 | 63 | -6 | 2 Atrasada
7 | 63.29.18.8 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA EDIFICIO v.0 - para mesa Tecn. Arquitectura | 3CC+27d | 42 |  | 2024-06-16 | 55 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
8 | 63.29.18.9 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA EDIFICIO v.1 - Analisis Especialidades | 3CC+27d | 9;19FC+20d;22;23;24 |  | 2024-06-16 | 67 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 60 | -40 | 2 Atrasada
9 | 63.29.18.10 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA EDIFICIO v.2 - para mesa Técnica Ingenieria | 8;42 | 43;10 | 14 DIAS DESPUES DE MESA TECNICA SERVIU "TIPOLOGIA Y ACREDITACION" | 2024-09-24 | 7 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | No | No | 12 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 70 | 70 | 3 Adelantada
10 | 63.29.18.15 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA EDIFICIO v.3 - Final | 9 | 38 |  | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | No | No | 27 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
11 | 63.29.18.11 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA LOTEO v.1 para Rasante | 3 | 27 |  | 2024-07-20 | 27 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
12 | 63.29.18.12 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA LOTEO v.2 con Rasante | 3;27 | 28 |  | 2024-08-24 | 7 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
13 | 63.29.18.13 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | ARQ BASICA LOTEO v.3 Final | 28 | 29;31;75;14;34 |  | 2024-09-15 | 10 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 20 | 35 | 15 | 3 Adelantada
14 | 63.29.18.14 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | Expediente Arquitectura SERVIU | 13;34 | 61 |  | 2024-09-26 | 45 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | No | No | 26.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 30 | 30 | 3 Adelantada
15 | 63.29.19 | 1 Proyecto Tecnico |  |  | Expediente_PON |  |  |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 | -4294921878 | 1 | 0 | No | No | 50 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | ---Titulo_N3 | 0 | 5 | 5 | 3 Adelantada
16 | 63.29.19.2 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA | Expediente ARQUITECTURA | 17;33;48;49;50;51;53 | 83 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 | -9 | 0 | -9 | No | No | 50 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 5 | 5 | 3 Adelantada
17 | 63.30 | 1 Proyecto Tecnico | MLH | MLH | MECANICA DE SUELOS CON SONDAJES | 3FC+26d | 16;35;37;31;27CC | Falta Informe | 2024-08-15 | 46 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | No | No | 24 | 1 | Ninguno | 1000 | 630 | Partida | 57 | 80 | 23 | 3 Adelantada
18 | 63.31 | 1 Proyecto Tecnico |  |  | INGENIERIA EDIFICIOS |  |  |  | 2024-08-22 | 75 | 2024-11-04 | -4294921878 | 1 | 0 | No | No | 2 | 1 | Ninguno | 7000 | 1890 | --Titulo_N2 | 39 | 20 | -19 | 2 Atrasada
19 | 63.31.18 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Ing Estructural Edificios - Proy. Gatica - mesa Tecnica | 8FC+20d | 43;20 | MLH modifica inicio del 22/08 al 11/09 | 2024-09-11 | 30 | 2024-10-10 | 20 | 0 | 20 | No | No | 2 | 1 | Ninguno | 1000 | 70 | Partida | 63 | 35 | -28 | 2 Atrasada
20 | 63.31.22 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Ing Estructural Edificios - Proy. Gatica - Entrega Costeo | 19;43 | 38;83 |  | 2024-10-21 | 15 | 2024-11-04 | 10 | 0 | 10 | No | No | 2 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
21 | 63.31.26 | 1 Proyecto Tecnico |  | RMP | Especialidades_Domiciliarias |  |  |  | 2024-08-22 | 75 | 2024-11-04 | -4294921878 | 1 | -4294921877 | No | No | 2 | 1 | Ninguno | 4000 | 1470 | ---Titulo_N3 | 38 | 19 | -19 | 2 Atrasada
22 | 63.31.26.2 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Ing. Electrica - (Proy. CPM) | 8 | 44 |  | 2024-08-22 | 45 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | No | No | 2 | 1 | Ninguno | 1000 | 490 | Partida | 42 | 10 | -32 | 2 Atrasada
23 | 63.31.26.3 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Sanitario Dom., Basura - Proy. Juan León | 8 | 44;75 |  | 2024-08-22 | 45 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | No | No | 2 | 1 | Ninguno | 1000 | 490 | Partida | 42 | 42 | 0 | 1 En Desarrollo
24 | 63.31.26.4 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Gas - Proy. Navarro | 8 | 44 | No esta contratado | 2024-08-22 | 45 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | No | No | 2 | 1 | Ninguno | 1000 | 490 | Partida | 42 | 10 | -32 | 2 Atrasada
25 | 63.31.26.5 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Especialidades Domiciliarias para Costeo | 44 | 38 |  | 2024-10-21 | 15 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | No | No | 2 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
26 | 63.32 | 1 Proyecto Tecnico |  |  | INGENIERIA URBANIZACIÓN EXTERIORES |  |  |  | 2024-08-16 | 90.6 | 2024-11-14 | -111 | 111 | 0 | No | No | 22.4 | 1 | Ninguno | 9000 | 2720 | --Titulo_N2 | 31 | 14 | -17 | 2 Atrasada
27 | 63.32.23 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Definición de Rasantes - (Proy. Juan León) | 11;17CC | 12;32;33FC+30d |  | 2024-08-16 | 8 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
28 | 63.32.24 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Analisis de M.T. y Plataforma - Proy. Hugo M. | 12 | 13 |  | 2024-08-31 | 15.6 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1.4 | 1 | Ninguno | 1000 | 830 | Partida | 100 | 15 | -85 | 2 Atrasada
29 | 63.32.25 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Proyecto de Habilitación v.1 - mesa Tecnica | 13 | 35;37CC+10d;30 |  | 2024-09-25 | 30 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
30 | 63.32.26 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Proyecto de Habilitación v.2 - Ingreso | 29 | 39 |  | 2024-10-25 | 20 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
31 | 63.32.27 | 1 Proyecto Tecnico | MLH | MLH - RMP | Ing Estructural. Sostenimiento - (Proy. Ferrada) | 13;17 | 61 |  | 2024-09-30 | 31 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | No | No | 37 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
32 | 63.32.28 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Ing. Electrica - (Proy. CPM) | 27 | 61 |  | 2024-08-24 | 31 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | No | No | 74 | 1 | Ninguno | 1000 | 650 | Partida | 55 | 15 | -40 | 2 Atrasada
33 | 63.32.29 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Sanitario Publico, ALL y Pavimento - (Proy. Juan León) | 27FC+30d | 16;35CC+15d;37;83 | MLH modifica inicio del 24/08 al 23/9 | 2024-09-23 | 31 | 2024-10-23 | 30 | 0 | 30 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 55 | 25 | -30 | 2 Atrasada
34 | 63.32.30 | 1 Proyecto Tecnico | RMP | RMP | Paisajismo | 13 | 14;61 | No esta contratado | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | No | No | 26.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
35 | 63.33 | 1 Proyecto Tecnico | AGA | AGA - MLH | PROPUESTA HABILITACION V1 | 17;29;33CC+15d | 45FC-1d |  | 2024-10-25 | 1 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | No | No | 16.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
36 | 64 | 2 Costeo |  |  | COSTEO |  |  |  | 2024-10-24 | 44 | 2024-12-06 | -4294921878 | 1 | 0 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 3000 | 0 | -Titulo_N1 | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
37 | 64.4 | 2 Costeo | ASB | ASB | Presupuesto Estimado Habilitación | 17;29CC+10d;33 | 45;38 |  | 2024-10-24 | 14 | 2024-11-06 | 19 | 0 | 18 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
38 | 64.5 | 2 Costeo | ASB | ASB | Expediente de Costeo Ing. Arquitectura | 10;20;25;37 | 61 |  | 2024-11-07 | 30 | 2024-12-06 | 2 | 0 | 2 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
39 | 64.6 | 2 Costeo | ASB | ASB | Expediente de Costeo Habilitación | 30;53 | 61 |  | 2024-11-14 | 21 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | No | No | 1.4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
40 | 65 | 3 Mesas Tecnicas SERVIU |  |  | MESAS TECNICAS SERVIU |  |  |  | 2024-07-19 | 117 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | No | No | 4 | 1 | Ninguno | 5000 | 1760 | -Titulo_N1 | 40 | 0 | -40 | 2 Atrasada
41 | 65.12 | 3 Mesas Tecnicas SERVIU | AGA | AGA | VISITA TERRENO SERVIU | 3 | 42 |  | 2024-07-19 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
42 | 65.13 | 3 Mesas Tecnicas SERVIU | AGA | AGA | TIPOLOGIA Y ACREDITACION | 7;41 | 9;43FC+7d | Se ajusta el FIN despues de las Fiestas Patrias, debido al paro de SERVIU. | 2024-08-10 | 45 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | No | No | 12 | 1 | Ninguno | 1000 | 760 | Partida | 69 | 0 | -69 | 2 Atrasada
43 | 65.14 | 3 Mesas Tecnicas SERVIU | AGA | AGA - RMP | INGENIERIA EDIFICIO | 9;19;42FC+7d | 20 |  | 2024-10-11 | 10 | 2024-10-20 | 10 | 0 | 10 | No | No | 2 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
44 | 65.15 | 3 Mesas Tecnicas SERVIU | AGA | AGA - RMP | MESA OPCIONAL REDES EDIFICIOS | 22;23;24 | 25 |  | 2024-10-06 | 15 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | No | No | 2 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
45 | 65.16 | 3 Mesas Tecnicas SERVIU | AGA | AGA - MLH | HABILITACION Y URBANIZACION | 35FC-1d;37 | 59FC+20d | Tener cubicaciones de Exteriores, Sostenimiento. | 2024-11-07 | 7 | 2024-11-13 | 13 | 0 | 12 | No | No | 4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
46 | 66 | 4 Cert. Posterior Fusion |  |  | CERTIFICADOS POSTERIOR FUSION |  |  |  | 2024-08-13 | 86 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | No | No | 50 | 2 | Ninguno | 5000 | 940 | -Titulo_N1 | 0 | 26 | 26 | 3 Adelantada
47 | 66.14 | 4 Cert. Posterior Fusion | RMP | RMP | Ingreso e Inscripción de Fusión (CBR) | 2CC+100d | 48;83 |  | 2024-08-13 | 16 | 2024-08-28 | -35 | -14 | -49 | No | No | 60 | 2 | Ninguno | 1000 | 940 | Partida | 0 | 100 | 100 | 3 Adelantada
48 | 66.15 | 4 Cert. Posterior Fusion | RMP | RMP | Asignación de ROL (SII) | 47 | 16;83;49;50;51 | Al 11/09 RMP señala que esta a la espera de la Resolucion DOM para resolver un detalle en la Fusion. | 2024-08-29 | 30 | 2024-09-27 | -49 | 15 | -34 | No | No | 60 | 2 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
49 | 66.16 | 4 Cert. Posterior Fusion | RMP | RMP | Cert. Avaluo Fiscal detallado SII o Similar | 48 | 16;83 | RMP depende de Cert. ROL. | 2024-09-28 | 30 | 2024-10-27 | -19 | 0 | -19 | No | No | 60 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
50 | 66.17 | 4 Cert. Posterior Fusion | RMP | RMP | CIP para Lote Fusionado | 48 | 16;83 | RMP depende de Cert. ROL. | 2024-09-28 | 15 | 2024-10-12 | -19 | 0 | -19 | No | No | 75 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
51 | 66.18 | 4 Cert. Posterior Fusion | RMP | RMP | Factibilidad II - Sanitaria | 48;2 | 16;83 | RMP depende de la Compraventa y cert ROL. Debe estar emitida a nombre del Dueño. | 2024-10-08 | 30 | 2024-11-06 | -9 | 0 | -9 | No | No | 50 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
52 | 67 | 5 IMIV |  |  | IMIV |  |  |  | 2024-08-04 | 111 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | No | No | 75 | 1 | Ninguno | 2000 | 780 | -Titulo_N1 | 33 | 33 | 0 | 1 En Desarrollo
53 | 67.5 | 5 IMIV | RMP | RMP | Desarrollo e Ingreso IMIV | 4CC+15d | 16;39;54 |  | 2024-08-04 | 51 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | No | No | 53 | 1 | Ninguno | 1000 | 780 | Partida | 73 | 73 | 0 | 1 En Desarrollo
54 | 67.6 | 5 IMIV | RMP | RMP | Aprobacion IMIV | 53 | 81 |  | 2024-09-24 | 60 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | No | No | 75 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
55 | 68 | 6 Ingreso SERVIU |  |  | INGRESO SERVIU |  |  |  | 2024-05-05 | 217 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | No | Sí | 0 | 1 | Ninguno | 7000 | 3150 | -Titulo_N1 | 64 | 36 | -28 | 2 Atrasada
56 | 68.10 | 6 Ingreso SERVIU | AGA | AGA | DOCUMENTOS LOCALIZACION | 2CC | 57;60 |  | 2024-05-05 | 85 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
57 | 68.11 | 6 Ingreso SERVIU | AGA | AGA | LOCALIZACION SEREMI | 56 | 64;65;66;67;68;69;70 | Gestionar Reunión con Rosario, inmediatamente despues de PARO. | 2024-07-29 | 60 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 1 | Ninguno | 1000 | 770 | Partida | 72 | 20 | -52 | 2 Atrasada
58 | 68.12 | 6 Ingreso SERVIU | RMP | RMP | ANT_PROYECTO DOM | 4 | 77 |  | 2024-08-27 | 0 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | 0 | 0 | Ninguno | 1000 | 1000 | Partida | 100 | 100 | 0 | 5 Completada
59 | 68.13 | 6 Ingreso SERVIU | AGA | AGA | EXPEDIENTE TECNICO | 45FC+20d | 62 |  | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-03 | 12 | 0 | 12 | Sí | No | 4 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 20 | 20 | 3 Adelantada
60 | 68.14 | 6 Ingreso SERVIU | AGA | CODHE | DEMANDA FAMILIAS 70% | 56 | 61 |  | 2024-07-29 | 120 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | No | No | 11 | 1 | Ninguno | 1000 | 380 | Partida | 36 | 0 | -36 | 2 Atrasada
61 | 68.15 | 6 Ingreso SERVIU | AGA | AGA - ASB | PRESUPUESTO | 14;31;32;34;38;39;60 | 62 |  | 2024-12-07 | 1 | 2024-12-07 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
62 | 68.16 | 6 Ingreso SERVIU | AGA | AGA | INGRESO SERVIU | 59;61;77;64;65;66;67;68;69;70;72;73;75 | 79 |  | 2024-12-07 | 0 | 2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | Sí | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
63 | 69 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS |  |  | INGRESO CPI SISTEMA PAS |  |  |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 7000 | 0 | -Titulo_N1 | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
64 | 69.9 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 01 MODULO ASIST TECNICA (CRC) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
65 | 69.10 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 02 MODULO TASACION (CRC) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
66 | 69.11 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 03 MODULO TECNICO (CRC) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
67 | 69.12 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 04 MODULO ACTAS PARA INGRESO (CODEH) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
68 | 69.13 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 05 MODULO LEGAL (CODEH + CRC) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
69 | 69.14 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 06 MODULO SOCIAL (CODEH) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
70 | 69.15 | 7 Ingreso CPI Sistema PAS | AGA | AGA | 07 MODULO FAMILIAS (CODEH) | 57 | 62 |  | 2024-09-27 | 63 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | No | No | 9 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
71 | 70 | 8 Otros en Paralelo para CPI |  |  | OTROS EN PARALELO PARA CPI |  |  |  | 2024-07-20 | 155 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | No | No | 91 | 1 | Ninguno | 6000 | 1740 | -Titulo_N1 | 29 | 14 | -15 | 2 Atrasada
72 | 70.8 | 8 Otros en Paralelo para CPI | RMP | RMP | FACTIBILIDAD ELECTRICA | 3 | 62 |  | 2024-07-20 | 70 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | No | No | 71 | 1 | Ninguno | 1000 | 790 | Partida | 74 | 40 | -34 | 2 Atrasada
73 | 70.9 | 8 Otros en Paralelo para CPI | AGA | AGA | INFORME FORESTAL | 2 | 62;74 |  | 2024-09-06 | 47 | 2024-10-22 | 0 | 26 | 26 | No | No | 46 | 1 | Ninguno | 1000 | 150 | Partida | 19 | 19 | 0 | 1 En Desarrollo
74 | 70.10 | 8 Otros en Paralelo para CPI | AGA | AGA | CERT CONAF | 73 | 82 |  | 2024-10-23 | 60 | 2024-12-21 | 26 | 0 | 26 | No | No | 91 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
75 | 70.11 | 8 Otros en Paralelo para CPI | RMP | RMP | INGRESO DE PROYECTO MINSAL | 13;23 | 62;76 |  | 2024-10-05 | 0 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | 63 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
76 | 70.12 | 8 Otros en Paralelo para CPI | RMP | RMP | PROYECTO DE BASURA APROBADO MINSAL | 75 | 82 |  | 2024-10-06 | 70 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | No | No | 98 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
77 | 70.13 | 8 Otros en Paralelo para CPI | AGA | AGA | RENAC ( CAPACIDAD ECONOMICA,ETC) | 58 | 62 |  | 2024-08-28 | 20 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | No | No | 82 | 1 | Ninguno | 1000 | 800 | Partida | 65 | 5 | -60 | 2 Atrasada
78 | 71 | 9 Respuesta Obs y Calificacion |  |  | RESPUESTAS OBS y CALIFICACION |  |  |  | 2024-11-08 | 170 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 6000 | 0 | -Titulo_N1 | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
79 | 71.8 | 9 Respuesta Obs y Calificacion | AGA | AGA | TIEMPO PARA CPI | 62 | 80 |  | 2024-12-08 | 15 | 2024-12-22 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
80 | 71.9 | 9 Respuesta Obs y Calificacion | AGA | AGA | TIEMPO REV SERVIU | 79 | 81 |  | 2024-12-23 | 45 | 2025-02-05 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
81 | 71.10 | 9 Respuesta Obs y Calificacion | AGA | AGA | INGRESO RESPUESTAS | 54;80 | 82 | NORMATIVA 60 dias - META 30 o 45 dias. | 2025-02-06 | 45 | 2025-03-22 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
82 | 71.11 | 9 Respuesta Obs y Calificacion | AGA | AGA | RECEPCION SERVIU | 74;76;81 | 84 |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-06 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
83 | 71.12 | 9 Respuesta Obs y Calificacion | AGA | AGA | PON DOM | 16;20;33;47;48;49;50;51 | 86 |  | 2024-11-08 | 120 | 2025-03-07 | -9 | 0 | -9 | No | No | 50 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
84 | 71.13 | 9 Respuesta Obs y Calificacion | AGA | AGA | REV SERVIU | 82 | 86 |  | 2025-04-07 | 20 | 2025-04-26 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
85 | 72 | 10 Cert. Calificacion |  |  | CERT. CALIFICACION |  |  |  | 2025-04-27 | 15 | 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | -Titulo_N1 | 0 | 0 | 0 | 4 Futura
86 | 72.3 | 10 Cert. Calificacion | AGA | AGA | CERT CALIFICACION | 83;84 |  |  | 45774 | 15 | 45788 | 2 | 0 | 1 | No | Sí | 0 | 3 | Ninguno | 1000 | 0 | Partida | 0 | 0 | 0 | 4 Futura